## Лист1
Поквартальная сводная программа (план) текущего ремонта на 2014 год
Код | Наименование работ | ед.изм. | Квартал |  |  |  | Итого
|  |  | I | II | III | IV
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ми | 2613.12 | 11765.2764 | 10562.2831 | 6164.608 | 31105.2876
1 | Ремонт кровли (А.П.)
|  | т.кв.м | 0.0425 | 0.635 | 0.635 | 0.2625 | 1.575
| в том числе, | т.руб. | 18.996 | 265.994 | 265.994 | 110.217 | 661.201
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.0312 | 0.4123 | 0.4123 | 0.1712 | 1.027
|  | т.руб. | 16.692 | 220.5805 | 220.5805 | 91.592 | 549.445
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.0113 | 0.2227 | 0.2227 | 0.0913 | 0.548
|  | т.руб. | 2.304 | 45.4135 | 45.4135 | 18.625 | 111.756
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб.
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов |  | 1 | 1 |  | 2
|  | т.руб. |  | 86.9858 | 90.7099 |  | 177.6957
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м |  | 31.6 | 59.56 |  | 91.16
|  | т.руб. |  | 48.1268 | 90.7099 |  | 138.8367
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м |  | 81 |  |  | 81
|  | т.руб. |  | 35.397 |  |  | 35.397
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м |  | 3 |  |  | 3
|  | т.руб. |  | 3.462 |  |  | 3.462
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. |  |  |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м |  | 1.33 | 1.33 | 0.54 | 3.2
|  | т.руб. |  | 1122.735 | 1122.735 | 445.73 | 2691.2
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | л/кл | 15 | 34 | 39 | 26 | 114
|  | т.руб. | 1412.435 | 8448.56 | 7241.415 | 4411.86 | 21514.27
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.1945 | 0.389 | 0.389 | 0.1945 | 1.167
|  | т.руб. | 248.7655 | 497.531 | 497.531 | 248.7655 | 1492.593
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.1
|  | т.руб. |  | 13.35 | 13.35 |  | 26.7
8 | Замена водосточных труб | шт. | 30 | 129 | 130 | 30 | 319
|  | т.руб. | 12.828 | 55.1604 | 55.588 | 12.828 | 136.4044
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 5 | 25 | 25 | 5 | 60
|  | т.руб. | 5.51 | 27.55 | 27.55 | 5.51 | 66.12
10 | Ремонт отмостки | т.п.м |  | 0.03375 | 0.03375 |  | 0.0675
|  | т.руб. |  | 14.4113 | 14.4113 |  | 28.8225
11 | Замена и восстановление дверных заплонений | шт. | 48 | 49 | 49 | 49 | 195
|  | т.руб. | 660.672 | 674.436 | 674.436 | 674.436 | 2683.98
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 10 | 51 | 51 | 10 | 122
|  | т.руб. | 54.333 | 277.101 | 277.101 | 54.333 | 662.868
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 37 | 38 | 38 | 37 | 150
|  | т.руб. | 195.915 | 201.21 | 201.21 | 195.915 | 794.25
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м |  | 0.0625 | 0.0625 |  | 0.125
|  | т.руб. |  | 62.1875 | 62.1875 |  | 124.375
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 2 | 13 | 13 | 4 | 32
|  | т.руб. | 1.348 | 8.762 | 8.762 | 2.696 | 21.568
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 3 | 14 | 14 | 3 | 34
|  | т.руб. | 1.905 | 8.89 | 8.89 | 1.905 | 21.59
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.03
|  | т.руб. | 0.4125 | 0.4125 | 0.4125 | 0.4125 | 1.65
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м |  |  |  |  | 0
|  | т.руб. |  |  |  |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1109.6427 | 2227.5355 | 2227.5355 | 1114.0178 | 6678.7316
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 0.3739 | 0.74835 | 0.74835 | 0.3739 | 2.2445
|  | т.руб. | 590.9271 | 1182.7063 | 1182.7063 | 590.9271 | 3547.2668
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.0564 | 0.11285 | 0.11285 | 0.0564 | 0.3385
|  | т.руб. | 72.9523 | 145.9692 | 145.9692 | 72.9523 | 437.843
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.0488 | 0.0977 | 0.0977 | 0.0488 | 0.293
|  | т.руб. | 63.1218 | 126.373 | 126.373 | 63.1218 | 378.9896
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.169 | 0.3385 | 0.3385 | 0.169 | 1.015
|  | т.руб. | 281.3022 | 563.4366 | 563.4366 | 281.3022 | 1689.4776
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.0997 | 0.1993 | 0.1993 | 0.0997 | 0.598
|  | т.руб. | 173.5508 | 346.9275 | 346.9275 | 173.5508 | 1040.9565
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 28 | 58 | 58 | 29 | 173
|  | т.руб. | 84.6409 | 175.3276 | 175.3276 | 87.6638 | 522.96
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 321 | 643 | 643 | 322 | 1929
|  | т.руб. | 434.0747 | 869.5016 | 869.5016 | 435.4269 | 2608.5048
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1415.9327 | 1416.6827 | 1416.6827 | 1415.9327 | 5665.231
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | 5.29
|  | т.руб. | 156.055 | 156.055 | 156.055 | 156.055 | 624.22
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 4716
|  | т.руб. | 638.7998 | 638.7998 | 638.7998 | 638.7998 | 2555.199
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | 2613.12 | 0.829 | 0.83 | 0.83 | 0.829 | 3.318
|  | т.руб. | 621.078 | 621.828 | 621.828 | 621.078 | 2485.812
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. |  | 1080.2725 | 1080.2725 | 1080.2725 | 3240.8175
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. |  |  |  |  | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. |  | 1080.2725 | 1080.2725 | 1080.2725 | 3240.8175
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 1531.7546 | 1531.7546 | 1531.7546 | 1531.7546 | 6127.0184
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 6670.4501 | 18021.5218 | 16818.5285 | 11306.5857 | 52817.0861
Начальник ППО ООО "ЖКС Кронштадтского района" | [6 empty] | Н.И. Олонова
Согласовано начальник ОТК за СЖФ Кронштадтского РЖА | [6 empty] | Ж.В. Рослова
311-35-52
С.М. Мелентьева